## Лист2
УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности генерального директора В.Ю. Лысов
№ п/п | Адрес МКД | Куратор Фонда | Ответственный за контроль от Фонда | Вид работ | Подрядчик | Договор | Даты проведения работ |  | % выполнения | Сроки реализации по договору | [9 empty] | Примечание
[10 empty] | 2019 |  |  |  | 2020
[7 empty] | Начало | Окончание |  | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь
г. Тулун
1 | Ленина, 3 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 21/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-11-01 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Форестстрой" | 05/ЧС-А/2020 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
2 | Ленина, 4 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 39/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-11-01 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Стройсервис" | 39/ЧС-А/2019 | [13 empty] | Работы не требуются (общежитие)
3 | Ленина, 6 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 22/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Форестстрой" | 05/ЧС-А/2020 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
4 | Ленина, 8 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 23/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Форестстрой" | 05/ЧС-А/2020 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
5 | Ленина, 9 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 24/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Форестстрой" | 05/ЧС-А/2020 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
6 | Ленина, 10 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 25/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (приемка работ)
7 | Ленина, 11 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 26/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
8 | Ленина, 12 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 27/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
9 | Ленина, 12А | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 28/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (приемка работ)
10 | Ленина, 13 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 29/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
11 | Ленина, 19 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 30/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "ИСК" | 04/ЧС-А/2020 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
12 | Ленина, 22 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 31/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "ИСК" | 04/ЧС-А/2020 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
13 | Ленина,28 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 32/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
14 | Ленина, 31 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 33/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (приемка работ)
15 | Ленина, 32 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 34/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
16 | Ленина,86 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 35/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (приемка работ)
17 | Ленина, 90 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Заключение и проект от ФАУ "РосКапСтрой" (ремонт подвальных помещений не требуется)
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 07/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (приемка работ)
18 | Рабочий городок, 13 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 37/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 30% | [10 empty] | Работы приостановлены до выяснения статуса дома.
19 | Рабочий городок, 15 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Стройсервис" | 38/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 30% | [10 empty] | Работы приостановлены до выяснения статуса дома.
20 | Ленина, 16 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "ИСК" | 94/ЧС-А/2019 | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "ИСК" | 94/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
21 | Ленина, 17 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "ИСК" | 93/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "ИСК" | 93/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
22 | Ленина, 18 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "ИСК" | 92/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "ИСК" | 92/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
23 | Ленина, 20 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "ИСК" | 91/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "ИСК" | 91/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
24 | Ленина, 29 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Курс" | 95/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 100/ЧС-А/2019 | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 100% | [10 empty] | Выполнено
25 | Ленина, 30 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Курс" | 96/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 101/ЧС-А/2019 | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 100% | [10 empty] | Выполнено
г. Нижнеудинск
1 | Гоголя, 30 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 74/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 74/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (Стройнадзором работы приостановлены грунтовые воды в подвале)) 20.03.2020 работы возобновлены. Приемка работ.
2 | Гоголя, 45 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 57/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 57/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
3 | Гоголя, 47 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 75/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 75/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
4 | Гоголя, 79 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 19/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 19/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
5 | Гоголя, 81 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 70/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 70/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
6 | Гоголя, 83 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 71/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 71/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
7 | Гоголя, 85 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 76/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 76/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
8 | Гоголя, 87 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 73/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 73/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
9 | Кашика, 39 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 69/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 69/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-04-20 | 0% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
10 | Космоса, 29 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 66/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 66/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
11 | Ленина, 2 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 62/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 62/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
12 | Ленина, 4 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 68/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 90% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 68/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
13 | Ленина, 12 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 41/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 41/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
14 | Ленина, 21 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 12/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 98% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 12/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
15 | Ленина, 25 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 13/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 92% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 13/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
16 | Ленина, 32 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 20/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 20/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-05-15 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (Стройнадзором работы приостановлены (грунтовые воды в подвале)) Приемка работ
17 | Ленина, 47 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 11/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 90% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 11/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
18 | Ленина, 51 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 14/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 14/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-02-20 | 100% | [10 empty] | Выполнено
19 | Лермонтова, 33 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 60/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 60/ЧС-А/2019 | [13 empty] | Работы не требуются, выполнены в рамках КП
20 | Льва Толстого, 23 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 67/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 67/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-20 | 100% | [10 empty] | Выполнено
21 | Максима Горького, 4 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 16/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 98% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 16/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
22 | Максима Горького, 8 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 15/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 90% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 15/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
23 | Маяковского, 38 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 86/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 86/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
24 | Некрасова, 2 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 18/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 90% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 18/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
25 | Некрасова, 3 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 17/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 17/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
26 | Полевая, 24 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 61/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 73% | [10 empty] | Работы приостановлены, повторное ТО
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 61/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 0% | [10 empty] | Работы приостановлены, повторное ТО
27 | Комсомольская, 17 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 64/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 78% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 64/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 0% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
28 | Лермонтова, 29 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 65/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 85% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 65/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 45% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
29 | Советская, 47 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 80/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 80/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-05-20 | 0% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
30 | Гоголя, 28 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 77/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 77/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 0% | [10 empty] | Акт воспрепятствования
31 | Максима Горького, 6 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Новострой-Групп" | 40/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 40/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2020-06-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
32 | Кашика, 41 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 82/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
33 | Кашика, 51 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 11.04.2020 | 30.06.2020 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Ангара" | 01/ЧС-А/2020 | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
34 | Ленина, 19 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 10/ЧС-А/2020 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 70% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Ангара" | 01/ЧС-А/2020 | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
35 | Кашика, 63 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 70% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 03/ЧС-А/2020 | 2020-03-14 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
36 | Кашика, 102 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 75% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 03/ЧС-А/2020 | 2020-03-14 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
37 | Кирова, 2 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 90% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 03/ЧС-А/2020 | 2020-03-14 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
38 | Комсомольская, 1 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 06/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
39 | Комсомольская, 2 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 08/ЧС-А/2020 | 2020-03-26 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
40 | Комсомольская, 4 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 85% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 03/ЧС-А/2020 | 2020-03-14 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
41 | Краснопартизанская, 51 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "СПС" | 02/ЧС-А/2020 | 2020-02-25 | 2020-05-12 | 100% | [10 empty] | Выполнено
42 | Краснопартизанская, 53 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 06/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
43 | Краснопартизанская, 68 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 08/ЧС-А/2020 | 2020-03-26 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
44 | Краснопартизанская, 72 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 60% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 08/ЧС-А/2020 | 2020-03-26 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
45 | Байкальская, 22 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "СПС" | 02/ЧС-А/2020 | 2020-02-25 | 2020-05-12 | 100% | [10 empty] | Выполнено
46 | Болотная, 1 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 90% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 03/ЧС-А/2020 | 2020-03-14 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
47 | Кашика, 46 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения |  |  |  |  | 60% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
48 | Кашика, 43 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 90/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
49 | Кашика, 45 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 89/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
50 | Кашика, 47 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 88/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Работы приостановлены, повторное ТО
51 | Кашика, 49 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 85/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
52 | Кашика, 53 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения |  |  |  |  | 80% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
53 | Кашика, 55 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 87/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
54 | Кашика, 57 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 59/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
55 | Кашика, 59 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения |  |  |  |  | 50% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
56 | Ленина, 17 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Система" | 56/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-11-01 | 60% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
|  |  |  | Электроснабжение | [15 empty] | Проведение работ не требуется (предложения не направлялись)
57 | Октябрьская, 66 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 85% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Новострой-Групп" | 03/ЧС-А/2020 | 2020-03-14 | 2020-04-30 | 60% | [10 empty] | Срок завершения - 30.04.2020 (приемка работ)
58 | Октябрьская, 68 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 70% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 06/ЧС-А/2020 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
59 | Островского, 1 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 75% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Система" | 48/ЧС-А/2019 | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 100% | [10 empty] | Выполнено
60 | Красная, 1 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Ангара" | 01/ЧС-А/2020 | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 100% | [10 empty] | Выполнено
61 | Октябрьская, 40 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения |  |  |  |  | 40% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | Возобновить работы после проведенного повторного ТО.
62 | Октябрьская, 42 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 60% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "СПС" | 02/ЧС-А/2020 | 2020-02-25 | 2020-05-12 | 100% | [10 empty] | Выполнено
63 | Кашика, 61 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 80% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "Люкс Хаус" | 08/ЧС-А/2020 | 2020-03-26 | 2020-05-15 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 15.05.2020 (приемка работ)
64 | Новая, 15 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 65% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "СПС" | 02/ЧС-А/2020 | 2020-02-25 | 2020-05-12 | 100% | [10 empty] | Выполнено
65 | Ленина, 23 | Кузьмин К.Ю. | Зубарева А.А. | Подвальные помещения | ООО "Люкс Хаус" | 09/ЧС-А/2020 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 95% | [10 empty] | Срок завершения - 30.06.2020
|  |  |  | Электроснабжение | ООО "СПС" | 02/ЧС-А/2020 | 2020-02-25 | 2020-05-12 | 100% | [10 empty] | Выполнено
СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению
А.В. Сучилин