## общестрой
Контроль за ходом выполнения работ в г. Тулун
№ | Адрес дома | Виды выполняемых работ в % | [7 empty] | Договор | Сумма по договору
|  | Очистка подвала от ила и мусора | Планировка подвала щебнем | Устройство отмостки МКД | Шпатлевка и окраска цоколя | Ремонт и окраска подвала | Заполнение оконных дверных проемов | Общий процент выполнения | Срок завершения работ
1 | Ленина, ул., д.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 21/ЧС-А/2019 | 4596508.8
2 | Ленина, ул., д.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 39/ЧС-А/2020 | 4043845.2
3 | Ленина, ул., д.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 22/ЧС-А/2021 | 5022897.6
4 | Ленина, ул., д.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 23/ЧС-А/2022 | 5022897.6
5 | Ленина, ул., д.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 24/ЧС-А/2023 | 3736632
6 | Ленина, ул., д.10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 25/ЧС-А/2024 | 3728557.2
7 | Ленина, ул., д.11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 26/ЧС-А/2025 | 3725304
8 | Ленина, ул., д.12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 27/ЧС-А/2026 | 3699838.8
9 | Ленина, ул., д.12А | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 28/ЧС-А/2027 | 3741554.4
10 | Ленина, ул., д.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 29/ЧС-А/2028 | 5091147.6
11 | Ленина, ул., д.16 | 100% | 100% | 100% | нет в смете | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 94/ЧС-А/2029 | 3799230
12 | Ленина, ул., д.17 | 100% | 100% | 100% | нет в смете | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 93/ЧС-А/2030 | 3852841.2
13 | Ленина, ул., д.18 | 100% | 100% | 100% | нет в смете | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 92/ЧС-А/2031 | 3817084.8
14 | Ленина, ул., д.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 30/ЧС-А/2032 | 3727834.8
15 | Ленина, ул., д.20 | 100% | 100% | 100% | нет в смете | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 91/ЧС-А/2033 | 3641606.4
16 | Ленина, ул., д.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 31/ЧС-А/2034 | 3688369.2
17 | Ленина, ул., д.28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 32/ЧС-А/2035 | 5054583.6
18 | Ленина, ул., д.29 | 100% | 100% | 100% | нет в смете | 100% | 100% | 100% | 2020-02-20 | 95/ЧС-А/2033 | 1628460.99
19 | Ленина, ул., д.30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-02-20 | 96/ЧС-А/2033 | 1732921.5
20 | Ленина, ул., д.31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 33/ЧС-А/2038 | 5229631.2
21 | Ленина, ул., д.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 34/ЧС-А/2039 | 3109990.8
22 | Ленина, ул., д. 86 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 35/ЧС-А/2040 | 3744904.8
23 | Ленина, ул., д. 90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2019-12-15 | 36/ЧС-А/2041 | 3665133.6 | Договор расторгнут ждем заключение и проект РосКапСтроя
24 | Рабочий городок, д. 13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 37/ЧС-А/2042 | 3722203.2
25 | Рабочий городок, д. 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2019-12-15 | 38/ЧС-А/2043 | 3742056
[8 empty] | 96% |  |  | 96566035.29

## электрика
Контроль за ходом выполнения работ в г. Тулун (востановительные работы за период на 01.06.2020г.)
№ | Адрес дома |  |  | Кол-во человек на объекте | Виды выполняемых работ в % |  | Подрядная организация | Сумма по договору
|  | Электрснабжение на 01.01.2020 | Прирост |  | Электроснабжение на 01.06.2020 | Срок завершения работ
1 | Ленина, ул., д.3 | 30% | 70% |  | 100% |  | Форест Строй
2 | Ленина, ул., д.4 | [5 empty] | Общежитие
3 | Ленина, ул., д.6 | 30% | 70% |  | 100% |  | Форест Строй
4 | Ленина, ул., д.8 | 30% | 70% |  | 100% |  | Форест Строй
5 | Ленина, ул., д.9 | 30% | 70% |  | 100% |  | Форест Строй
6 | Ленина, ул., д.10 | 30% | 65% | 2 | 95% | 2020-05-15 | Люкс Хаус
7 | Ленина, ул., д.11 | 30% | 70% |  | 100% |  | Люкс Хаус
8 | Ленина, ул., д.12 | 30% | 70% |  | 100% |  | Люкс Хаус
9 | Ленина, ул., д.12А | 30% | 65% | 2 | 95% | 2020-05-15 | Люкс Хаус
10 | Ленина, ул., д.13 | 30% | 70% |  | 100% |  | Люкс Хаус
11 | Ленина, ул., д.16 | 50% | 50% |  | 100%
12 | Ленина, ул., д.17 | 50% | 50% |  | 100%
13 | Ленина, ул., д.18 | 50% | 50% |  | 100%
14 | Ленина, ул., д.19 | 30% | 70% |  | 100% |  | ИСК
15 | Ленина, ул., д.20 | 50% | 50% |  | 100%
16 | Ленина, ул., д.22 | 30% | 70% |  | 100% |  | ИСК
17 | Ленина, ул., д.28 | 30% | 70% |  | 100% |  | Люкс Хаус
18 | Ленина, ул., д.29 | 100% |  |  | 100% |  |  | 1585128.97
19 | Ленина, ул., д.30 | 50% | 50% |  | 100% |  |  | 1585129
20 | Ленина, ул., д.31 | 30% | 65% | 2 | 95% | 2020-05-15 | Люкс Хаус
21 | Ленина, ул., д.32 | 30% | 70% |  | 100% |  | Люкс Хаус
22 | Ленина, ул., д. 86 | 30% | 65% | 2 | 95% | 2020-05-15 | Люкс Хаус
23 | Ленина, ул., д. 90 | 30% | 65% | 2 | 95% | 2020-05-15 | Люкс Хаус
24 | Рабочий городок, д. 13 | 30% | 0% |  | 30% |  | Работы приостановлены до выяснения статуса дома | Работы приостановлены до выяснения статуса дома
25 | Рабочий городок, д. 15 | 30% | 0% |  | 30% |  | Работы приостановлены до выяснения статуса дома | Работы приостановлены до выяснения статуса дома
Итого: |  |  |  | 10 | 93.12% |  |  | 3170257.97